ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Стародеревянковского сельского

поселения Каневского района

от 27.03.2014 № 78

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке, согласованию и утверждению проекта   «Правила землепользования и застройки применительно ко всей территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района»

| N | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 этап | В соответствии с условиями договора | «Исполнитель» по договору |
|  | Разработка проекта Правил землепользования и застройки |  |  |
| 1. | 2 этап | Непосредственно после разработки проекта Правил | «Исполнитель» |
|  | Представление проекта Правил на рассмотрение комиссии |  |  |
| 2. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил | Не позднее 10 дней со дня получения проекта Правил | Комиссия |
| 3. | Опубликование материалов по проекту Правил. Проведение публичных слушаний | Не менее 2 месяцев | Комиссия |
| 4. | Внесение изменений в проект Правил по результатам публичных слушаний | Срок определяется от количества несоответствий | «Исполнитель» |
| 1. | 3 этап | Непосредственно после завершения 3 этапа | Комиссия |
|  | Представление проекта Правил главе поселения |  |  |
| 2. | Принятие решения главой поселения о направлении проекта Правил в Совет депутатов или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработку | В течение 10 дней | Глава поселения |
| 3. | Доработка проекта Правил и представление его главе поселения | В зависимости от объема корректировки | «Исполнитель» |
| 4. | Направление проекта Правил в Совет депутатов на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава поселения |

Глава Стародеревянковского сельского

поселения Каневского района                                                           С.А. Гопкало