|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 29.10.2020 № 308. |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства»

на 2018-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Развитие сельского хозяйства» на 2018-2023 годы

| Координатор муниципальной программы | Ведущий специалист администрации Стародеревянковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | нет |
| Участники муниципальной программы | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрена |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Комплексное решение проблем профилактики и ликвидации инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы в муниципальном образовании Стародеревянковского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | Снижение уровня заболеваемости и инфицированности крупного рогатого скота бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом, сибирской язвой, ящуром, лептоспирозом, и профилактики заболеваний птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан. Организация постоянного мониторинга и анализа эпизоотической ситуации по заболеваемости крупного рогатого скота и птицы инфекционными заболеваниями на территории Стародеревянковского сельского поселения. Сбор и доставка биологических отходов. Мероприятия по борьбе с опасными и карантинными объектами (амброзия, азиатская, мароккская саранча, американская белая бабочка). |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Выполнение комплекса запланированных мероприятий по профилактике и ликвидации заболеваний крупного рогатого скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан. Отсутствие очагов не санкционированной утилизации (сброса) биологических отходов. Борьба с опасными и карантинными объектами (амброзия, азиатская, мароккская саранча, американская белая бабочка). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, источник финансирования | Общий объем финансирования программы на 2018-2023 годы составляет 179,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 35,0 тыс.руб. 2019 год – 22,0 тыс.руб. 2020 год – 23,0 тыс.руб. 2021 год – 33,0 тыс.руб. 2022 год – 33,0 тыс.руб. 2023 год – 33,0 тыс.руб. источник финансирования – средства бюджета Стародеревянковского сельского поселения. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляет заместитель главы Стародеревянковского сельского поселения |

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития

Животноводство является основой экономического потенциала муниципального образования Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. Рост продуктивности молочного скотоводства и птицеводства зависит от эпизоотического благополучия животноводства и в первую очередь от снижения уровня заболеваемости крупного рогатого скота и птицы. Источниками распространения болезней являются зараженные вирусом животные и птица, здоровые животные и птица заражаются от инфицированных вирусом  животных и птицы при контактах на скотных дворах, выгульных площадках, в родильных отделениях животноводческих ферм, на пастбищах, а также при несоблюдении правил асептики при ветеринарных и зоотехнических операциях (взятие крови, мечение, искусственное осеменение), при скармливании необеззараженного сборного молока, при доении коров.

Распространение инфекций способствуют несвоевременная диагностика болезней, несоблюдение ветеринарных требований при закупках птицы и скота для племенных и производственных целей, совместное содержание здоровых и зараженных животных, птицы.

В последние годы на территории Краснодарского края и соседних субъектов Российской федерации участились случаи возникновения инфекционных заболеваний животных (туберкулёз, бруцеллёз, лептоспироз, бешенство, трихофития крупного рогатого скота и лошадей, пастереллёз, пироплазмидозы, финноз, трихинеллёз, грипп птиц).

Экономический ущерб от заболеваемости крупного рогатого скота и птицы определяется не только финансовыми потерями в случаях заболевания, падежа, вынужденного убоя животных, птицы и введения ограничений в реализации племенного молодняка, молока и молочных продуктов, мяса, но и другими прямыми и косвенными потерями, связанными с ежегодными затратами на приобретение оборудования и реактивов для проведение гематологических и серологических исследований.

Проведение профилактических мероприятий по недопущению возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, в том числе и зооантропонозных, требует привлечения материальных средств необходимых для приобретения биопрепаратов, средств диагностики и защиты, высокоэффективных дезинфицирующих средств, проведения лабораторных исследований отбираемого материала и проведения профилактических мероприятий. Так же немало важным является своевременная и правильная ликвидация биоотходов.

2. Цели, задачи, целевые показатели , сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью Программы является обеспечение реализации мероприятий в области сельского хозяйства и  комплексное решение проблем профилактики и ликвидации инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: снижение уровня заболеваемости и инфицированности крупного рогатого скота бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом, сибирской язвой, ящуром, лептоспирозом и профилактики заболевания птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан; организация постоянного мониторинга и анализа эпизоотической ситуации по заболеваемости крупного рогатого скота и птицы инфекционными заболеваниями на территории Стародеревянковского сельского поселения, сохранение санитарно-эпизоотического благополучия на территории Стародеревянковской сельского поселения; недопущение возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, содержащихся на территории поселения; защита населения от болезней, общих для человека и животных. Проводить борьбу с опасными и карантийными объектами (амброзия, азиатская, мароккская саранча, американская белая бабочка).

Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2023 годы.

Этапы не предусмотрены.

Целевые показатели, характеризующие цели, задачи муниципальной программы, приведены в таблице № 1.

.

Таблица № 1

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства» на 2018-2023 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Обеспечение эпизоотического ветеринарно – санитарного благополучия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество вакцинированных животных и птицы | шт. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2 | Приобретение контейнеров для биоотходов | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Объем утилизированных биоотходов | тонна | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.4 | Борьба с опасными и карантийными объектами | га | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Перечень и краткое описание  основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий программы по основным направлениям, объемы и источники их финансирования приведены ниже в таблице № 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства» на 2018-2023 годы

Таблица №2

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, Всего (тыс.руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Непосредственный результат мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик,) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие № 1 «Обеспечение эпизоотического ветеринарно – санитарного благополучия» | всего | 179,0 | 35,0 | 22,0 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 179,0 | 35,0 | 22,0 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение вакцинации животных и птицы в ЛПХ Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | всего | 16,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Снижение уровня заболеваемости и инфицированности крупного рогатого скота и птицы. Утилизация биологических отходов. борьба с опасными и карантийными объектами (амброзия, азиатская, мароккская саранча, американская белая бабочка. | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 16,0 | 12,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Организация и содержание мест сбора биоотходов | всего | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Недопущение возникновения инфекционных очагов заболеваний домашних животных и птиц | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Организация вывоза биоотходов( прием и утилизация биологических отходов, вызов ветеринарногого специалиста, ветеринарно-санитарный осмотр | всего | 153,0 | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Недопущение возникновения инфекционных очагов заболеваний домашних животных и птиц | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 153,0 | 21,0 | 22,0 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4 | Борьба с опасными карантийными объектами (амброзия, азиатская, мароккская саранча, американская белая бабочка) | всего | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Недопущение возникновения инфекционных очагов заболеваний домашних животных и птиц | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Местный бюджет | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: | всего | 179,0 | 35,0 | 22,0 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 179,0 | 35,0 | 22,0 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий  муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

| Наименование мероприятия | Общий объем финансирования (тыс. руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие № 1 «Обеспечение эпизоотического ветеринарно – санитарного благополучия» | 179,0 | 35,0 | 22,0 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| Итого: | 179,0 | 35,0 | 22,0 | 23,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |

Возможны корректировки финансирования мероприятий в ходе реализации программы по изменению поставленных задач.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно по типовой методике, предусмотренной Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, утвержденным постановлением администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 29 октября 2014 года  № 316.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее исполнением

Текущее  управление муниципальной программы осуществляет координатор – ведущий специалист администрации Стародеревянковского сельского поселения.

Координатор программы:

-обеспечивает разработку программы;

-организует реализацию программы, координацию деятельности исполнителей отдельных мероприятий программы;

-принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей программы;

-осуществляет мониторинг отчетов мероприятий программы;

-проводит оценку эффективности, а также составляет отчет о ходе реализации программы;

-осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации программы;

-разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий;

-несет ответственность за целевое использование бюджетных средств;

-размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах на официальном сайте в сети «Интернет».

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает развитие нормативной базы, связанной с реализацией федерального и краевого законодательства на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, а также улучшения уровня жизни населения.

Контроль за исполнением данной программы осуществляет администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского  района.

Ведущий специалист администрации

Стародеревянковского сельского поселения                                                                                        В.В. Быстрянцев