ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАНЕВСКОГО РАЙОНА

от 17.04.2008                                                                                             №  175

Ст-ца Стародеревянковская

О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района

В соответствие со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 30 Устава Стародеревянковского сельского поселения Каневского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района (Тыщенко).

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Стародеревянковского сельского

поселения Каневского района                                                    А.В.Герасименко

Утвержден

постановлением главы

Стародеревянковского сельского

поселения Каневского района

от 17.04.2008 года № 175

Порядок

разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района

1. Общие положения

1.1. Ведомственная целевая программа (далее – ведомственная программа) представляет собой комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на выполнение конкретной, измеряемой целевыми индикаторами, тактической задачи, решение которой возложено исключительно на администрацию Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

1.2. Мероприятия ведомственной программы не могут содержать мероприятия утвержденных долгосрочных целевых программ поселения.

1.3. Ведомственная программа не подлежит разделению на подпрограммы.

1.4. Ведомственная программа разрабатывается на срок от одного года до трех лет.

1.5. Ведомственная программа финансируется за счет средств  бюджета поселения.

2. Формирование и утверждение ведомственных программ

2.1. Ведомственная программа разрабатывается и утверждается администрацией Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в срок до 1 ноября года, предшествующего году начала ее реализации.

2.2. Решение о разработке ведомственной программы принимается главой Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

2.3. Разработка ведомственных программ осуществляется администрацией Стародеревянковского сельского поселения Каневского района самостоятельно без привлечения к разработке иных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

2.4. Ведомственная программа содержит:

паспорт ведомственной программы по форме, согласно приложению;

характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации  ведомственной программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом;

основные цели и задачи  ведомственной программы;

2

ожидаемые результаты реализации ведомственной программы;

перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей;

описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной программы, планируемую общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели;

обоснование потребностей в необходимых ресурсах;

механизм управления реализацией ведомственной программы.

2.5. Подготовленный проект программы направляется администрацией Стародеревянковского сельского поселения Каневского района (далее – разработчиком) в срок до 10 сентября года, предшествующего году начала ее реализации в отдел экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

2.6. Отдел экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в течение двух недель со дня получения проекта ведомственной программы проводит в пределах своих полномочий экспертизу проекта ведомственной программы и подготавливает соответствующее заключение.

2.7. Проект ведомственной программы, предусматривающий строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, подлежит государственной экологической экспертизе в соответствии с действующим законодательством.

2.8. При получении указанных в пунктах 2.6 и 2.7 настоящего Порядка соответствующих заключений разработчик направляет  доработанный (при необходимости) проект ведомственной программы на экспертизу юристу администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

2.9. Юрист в течение недели со дня получения проекта ведомственной программы проводит экспертизу проекта положений указанного документа на предмет соответствия требованиям  действующего законодательства, по итогам которой подготавливает соответствующие заключение.

2.10. Доработанный проект ведомственной программы в срок до 1 октября года, предшествующего году начала ее реализации, представляется разработчиком на рассмотрение комиссии при администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района по ведомственным целевым программам (далее – комиссия).

2.11. В случае, если замечания и (или) предложения по проекту ведомственной программы не учтены (не сняты), вопрос о разногласиях рассматривается комиссией одновременно с рассмотрением проекта ведомственной программы.

2.12. По итогам рассмотрения на заседании комиссии проектов ведомственных программ может быть принято одно из следующих решений:

одобрить представленный проект ведомственной программы;

отклонить представленный проект ведомственной программы;

3

доработать его с учетом выраженных замечаний и предложений и представить на повторное рассмотрение комиссии;

отклонить представленный проект ведомственной программы.

2.13. При принятии решения, предусмотренного абзацем третьим пункта 2.12 настоящего Порядка, актом комиссии определяется срок для доработки проекта ведомственной программы.

2.14. Разработчик вправе утвердить ведомственную программу только при наличии решения комиссии об одобрении представленного на рассмотрение соответствующего проекта ведомственной программы.

2.15. Ведомственные программы утверждаются постановлением главы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

2.16. Утвержденная ведомственная программа включается отделом экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в реестр ведомственных программ.

3. Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной программы

3.1. Ведомственная программа реализуется структурным подразделением  администрацией Стародеревянковского сельского поселения Каневского района.

3.2. Контроль за ходом реализации ведомственной программы осуществляется исполнителем ведомственной программы, который самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией ведомственной программы.

3.3. При необходимости исполнитель ведомственной программы вносит предложения главе Стародеревянковского сельского поселения Каневского района (с соответствующими обоснованиями и оценкой эффективности реализации ведомственной программы за отчетный период) о внесении изменений в действующую ведомственную программу.

3.4. Изменения в действующую ведомственную программу вносятся в порядке, установленном для утверждения ведомственных программ.

3.5. Исполнитель ведомственной программы ежегодно до 1 февраля подготавливает информацию о ходе реализации ведомственной программы за предыдущий год (отчетный период), включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации ведомственной программы, и направляет ее на заключение в отдел экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. Отдел экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в течение двух недель подготавливает и направляет исполнителю ведомственной программы соответствующие заключения.

3.6. Исполнитель ведомственной программы  ежегодно в срок до 1 марта представляет в комиссию информацию о ходе реализации ведомственной

4

программы за отчетный период с приложением заключений, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, для рассмотрения на заседании комиссии.

3.7. На заседании комиссии оценивается эффективность реализации ведомственной программы и принимается одно из следующих решений:

продолжить реализацию ведомственной программы;

внести изменения в ведомственную программу;

досрочно прекратить реализацию ведомственной программы;

реализацию ведомственной программы признать завершенной.

3.8. На основании решений комиссии, предусмотренных абзацами третьим, четвертым и пятым пункта 3.7 настоящего Порядка, глава Стародеревянковского сельского поселения Каневского района издает соответствующее постановление.

3.9. Отдел экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района на основании решений комиссии, предусмотренных абзацами четвертым  и пятым пункта 3.7 настоящего Порядка, вносит соответствующие изменения в реестр ведомственных программ.

Начальник отдела экономики и финансов

администрации Стародеревянковского сельского

поселения Каневского района                                                            Е.И.Тыщенко

Приложение

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

в Стародеревянковском сельском

поселении Каневского района

Паспорт ведомственной программы

Наименование Ведомственной программы _______________________________

Дата принятия решения о разработке

Ведомственной программы ____________________________________________

Разработчик и исполнитель

Ведомственной программы_____________________________________________

Цели и задачи

Ведомственной программы_____________________________________________

Сроки реализации

Ведомственной программы ____________________________________________

Важнейшие показатели

Ведомственной программы ____________________________________________

Объем финансирования мероприятий,

определенных Ведомственной программой_______________________________

Система организации контроля за ходом

реализации Ведомственной программы __________________________________