Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Стародеревянковского сельского поселения в составе муниципального образования Каневской район за 2021год

Подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 29.10.2014 года № 316 ( в редакции от 22.05.2020 г. № 123)(далее - Порядок).

В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района от 28.07.2017 года № 226, в 2021 году осуществлялась реализация 17 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития поселения.

По состоянию на 01.01.2022 плановый объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 81778,7 тыс. рублей, исполнено 79482,9 тыс. рублей  бюджетные средства (78,3% от расходной части бюджета Стародеревянковского сельского поселения).

Структура планового объема финансирования сложилась следующим образом:

за счет средств краевого бюджета – 18838,3 тыс. рублей (23,0 % от общего объема финансирования);

за счет средств местного бюджета –62940,4 тыс. рублей (77,0% от общего объема финансирования);

На 01.01.2022 выполнены мероприятия муниципальных программ на сумму – 79482,9 тыс. рублей (97,2 % от плана), , в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 18838,1 тыс. рублей (23,7 % от общего объема финансирования);

за счет средств местного бюджета 60644,8 тыс. рублей (76,3% от общего объема финансирования);

Ранжированный перечень муниципальных программ муниципального образования  Стародеревянковского сельского поселения Каневского района по значению их эффективности, рассчитанной в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Стародеревянковского сельского поселения Каневской район от 29.10.2014 года № 316 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района»( в редакции от 22.05.2020г. № 123) приведен в приложении № 1 к годовому докладу.

Сведения об исполнении расходных обязательств в разрезе муниципальных программ муниципального образования Стародеревянковского сельского поселения Каневского района приведены в приложении № 3.

# Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ

В 2021 году действовало 17 муниципальных программ, в том числе:

- 7 программы, относящиеся к  другим общегосударственным вопросам;

- 3 программы, относящиеся  к национальной экономике;

- 2 программа, относящиеся  к жилищно-коммунальному хозяйству;

- 1 программа, относящаяся к образованию;

- 1 программа, относящаяся к культуре;

- 1 программа, относящаяся к социальной политике;

- 1 программа, относящаяся к физической культуре и спорту.

В соответствии с Порядком Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в отдел экономики и финансов администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях и

отдел экономики и финансов Администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района  готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в отдел экономики и финансов были представлены отчеты по 17 муниципальным программам:

- «Обеспечение реализации функций муниципального образования, связанных с муниципальным управлением» на 2018-2023 годы;

- «Информационное общество Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы;

- «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории поселения» на 2018-2023 годы;

- «Пожарная безопасность в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы;

- «Развитие сельского хозяйства» на 2018-2023 годы;

- «Комплексное и устойчивое развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2023 годы;

- «Развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере землепользования» на 2018-2023 годы;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы;

- «Развитие благоустройства на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы;

- «Молодежь Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы;

- «Развитие культуры  в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы;

- «Социальная политика Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы;

- «Развитие физической культуры и спорта» в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы;

- «Улучшение условий и охраны труда в администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2020-2022 годы;

- «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2020- 2022 годы;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2020-2022 годы

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024  годы на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района».По трем муниципальным программам в 2021 году «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2020-2022 годы, «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024  годы на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района»

финансирование не производилось. Не было необходимости расходов по этим программам.

В рамках муниципальных программ  за 2021 года были исполнены следующие мероприятия:

|  | Муниципальные программы, итого в том числе: | 81778,7 | 79482,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Муниципальная программа «Обеспечение реализации функций муниципального образования, связанных с муниципальным управлением» на 208-2023 годы | 1640,0 | 1377,8 |
| 02 | Муниципальная программа « Информационное общество Стародеревянковского сельского поселения Каневского района » на 2018-2023 годы | 1250,1 | 1065,5 |
| 03 | Муниципальная программа «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории поселения» на 2018-2023 годы | 14,0 | 14,0 |
| 04 | Муниципальная программа «Пожарная безопасность в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы | 35,1 | 35,1 |
| 05 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2018-2023 годы | 2,5 | 2,5 |
| 06 | Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2023 годы | 35408,4 | 34828,0 |
| 07 | Муниципальная программа «Развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере землепользования» на 2018-2023 годы | 899,2 | 859,1 |
| 08 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы | 9635,9 | 9569,2 |
| 09 | Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы | 17752,5 | 16653,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Молодежь Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы | 60,1 | 60,0 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие культуры в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы | 11626,4 | 11580,5 |
| 12 | Муниципальная программа «Социальная политика Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы | 122,0 | 106,0 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы | 3301,5 | 3301,3 |
| 14 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2023 годы на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2020-2022 годы | 26,0 | 25,9 |
| 16 |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района на 2020-2022 годы» | 5,0 | 5,0 |

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы /мероприятия | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | % выполнения | Выполненные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение реализации функций муниципального образования, связанных с муниципальным управлением» на 2018-2023 годы | Всего | 1640,0 | 1377,8 | 84% |  |
|  |  | Обеспечение реализации функций муниципального образования в сфере территориальных органов общественного самоуправления | 564,0 | 560,0 | 99,3% | Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно населением. Основное мероприятие « Обеспечение осуществления функций территориальных органов общественного самоуправления» представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на обеспечение деятельности органов территориального общественного самоуправления в целях выполнения возложенных на них функций по оказанию содействия органам местного самоуправления в исполнении полномочий, предусмотренных действующим законодательством. Развитие основного мероприятия будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных направлений, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. Целью основного мероприятия является обеспечение деятельности руководителей ТОС для осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. Задачами основного мероприятия является содействие органам территориального общественного самоуправления в осуществлении их полномочий. Срок и этапы реализации подпрограммы – 2018-2023 годы. Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет средств бюджета Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. Основное мероприятие направлено на финансовое обеспечение деятельности руководителей территориальных органов общественного самоуправления. В поселении 22 человека руководителей ТОС |
|  |  | Перепись населения | 164,0 | 164,0 | 100% | Похозяйственный учет играет большую роль в жизни муниципального образования. В первую очередь, это – выдача выписок, справок гражданам на основании данных похозяйственных книг. Администрация сельского поселения, ведущая похозяйственный учет, оказывает государственные и муниципальные услуги гражданам. Сведения из этих книг часто являются единственным источником, на основании которого можно подготовить ответы на различные запросы органов государственной власти. Кроме того, данными похозяйственного учета руководствуется государственная статистика при оценке объёмов сельскохозяйственного производства в личных хозяйствах. Развитие основного мероприятия будет осуществляться на основе выполнения мероприятий отдельных направлений, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения. Целью основного мероприятия является организация учета личных подсобных хозяйств, расположенных на территории Стародеревянковского сельского поселения. Задачами основного мероприятия является обеспечение достоверных сведений о списках членов личного подсобного хозяйства; площадях земельных участков личного подсобного хозяйства, занятых посевами и посадками сельскохозяйственных культур, плодовыми, ягодными насаждениями; количестве сельскохозяйственных животных, птицы и пчел; сельскохозяйственной технике, оборудовании, транспортных средствах, принадлежащих на праве собственности или ином праве гражданину, ведущему хозяйство. Срок и этапы реализации подпрограммы – 2018-2023 годы. Финансирование мероприятий предполагается осуществлять за счет средств бюджета Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. По основному мероприятию проводятся мероприятия по уточнению книг похозяйственного учета (оплата услуг переписчиков по договорам гражданско-правового характера). |
|  |  | Управление имуществом поселения | 205,0 | 178,6 | 87,1% | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района не является хозяйствующим занимающейся коммерческой деятельности, весь бюджет формируется за счет налогообложения, так одним из приоритетов улучшения материальной части является грамотное распоряжение имущество поселения Целью основного мероприятия является организация учета имущества поселения. Задачами основного мероприятия является оценка имущества. По основному мероприятию проводятся мероприятия по осуществлению оценки имущества поселения. Проводилось определение рыночного размера годовой арендной платы имущества. |
|  |  | Прочие обязательства муниципального образования | 707,0 | 475,2 | 67,2% | В соответствии с главами 30 и 31 Налогового кодекса Российской федерации администрация Стародеревянковского сельского поселения обязана обеспечить своевременную уплату налога на имущество организаций и земельного налога, что непосредственно связано с реализацией функции муниципального управления. К расходным обязательствам администрации Стародеревянковского сельского поселения, финансируемым из местного бюджета, законодательством отнесена уплата имущественных налогов: - налог на имущество организаций - земельный налог Основной целью основного мероприятия является своевременная и полная уплата налога на имущество физических лиц и земельного налога. Индикаторами реализации основного мероприятия являются: отсутствие задолженности по налоговым платежам у администрации Стародеревянковского сельского поселения. |
| 2. | «Информационное общество Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 1250,1 | 1065,5 | 85,2% |  |
|  |  | Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления | 450,0 | 294,3 | 65,4% | Осуществление информационной стратегии органов местного самоуправления предполагает важную социальную функцию – оперативное информирование населения о своей деятельности и социально-политических событиях для удовлетворения информационных потребностей общества, обеспечения конструктивного взаимодействия населения с органами местного самоуправления. К вопросам информирования необходим системный подход. Важнейшим итогом информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации является увеличение информационного поля, с помощью которого жители поселения получают объективную картину деятельности органов местного самоуправления. Реализация мероприятий основного мероприятия позволит в полном объеме обеспечить информирование населения Стародеревянковского сельского поселения о деятельности администрации, Совета, главы поселения, депутатов. В целом выполнение основного мероприятия «Информационное обеспечение и сопровождение деятельности органов местного самоуправления» позволит наиболее рационально и эффективно использовать информационный ресурс, осуществлять комплексный и всесторонний подход к решению задач, стоящих перед местными органами власти в области информирования населения. Выбор целей основан на необходимости обеспечения информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Стародеревянковского сельского поселения и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранения информационного пространства, укрепления морально-нравственных ценностей общества, создания благоприятного образа поселения для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу, развития культуры и сохранения культурного наследия. Для достижения поставленной цели необходимо в рамках основного мероприятия решить следующие задачи: обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, сети «Интернет». |
|  |  | Развитие отраслиинформационных технологий и телекоммуникаций | 800,1 | 771,2 | 96,4% | . Современное общество определяется как информационное и характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом при взаимодействии с органами местного самоуправления. Особую важность приобретает информатизация сферы управления, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности и в других сферах. Основным итогом многолетней работы по информатизации администрации Стародеревянковского сельского поселения является наличие компьютерного оборудования и компьютерных сетей, при этом уровень развития и использования прикладных информационных систем является недостаточным. Настоящее основное мероприятие обеспечит необходимые условия для решения широкого круга задач. В новых условиях модернизации, развития инновационной экономики Программа должна стать эффективным инструментом, обеспечивающим дальнейшее социально-экономическое развитие и создание информационного общества в Стародеревянковском сельском поселении. Выбор целей основан на необходимости комплексного применения современных информационных и коммуникационных технологий внедряемых в систему муниципального управления, для повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. Распространение информационных материалов в районных периодических печатных изданиях («Каневские зори»). |
| 3. | «Укрепление правопорядка и профилоктика правонарушений на территории поселения» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 14,0 | 14,0 | 100,0% |  |
|  |  | Поддержка народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности | 4,0 | 4,0 | 100,0% | В последние годы существенное изменение претерпела государственная политика Российской Федерации в отношении российского казачества. Казаки активно содействуют решению вопросов местного значения, исходя из интересов населения, учитывая исторические и местные традиции. На федеральном и региональном уровнях были приняты нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические и организационные предпосылки для становления и развития государственной службы российского казачества. Многие общественные объединения российского казачества выразили желание войти в состав реестровых казачьих войск Российской Федерации в целях несения государственной и иной службы. |
|  |  | Противоздействие незаконному обороту наркотиков | 5,0 | 5,0 | 100,0% | Наркомания в настоящее время представляет собой одну из наиболее опасных социальных болезней, распространение которой оказывает отрицательное воздействие на общество, производя в нем нежелательные изменения и деформации. Расширение девиантной среды наркоманов происходит, в первую очередь, за счёт молодёжи. Ключевые факторы негативного развития наркоситуации в поселение связаны с тем, что поселение находится в наиболее благоприятных климатических условия для культивирования наркосодержащих растений. В поселение сохраняет высокий уровень заболеваемости наркоманией среди населения, вследствие наличия постоянного рынка сбыта наркотиков. Самым распространенными наркотическими веществами на территории Стародеревянковского сельского поселения являются марихуана. Анализ наркоситуации и результатов работы по борьбе с посевами конопли показывает, что говорить о сокращении растительной сырьевой базы для производства наркотиков на сегодняшний день преждевременно. Ведется серьёзная и системная работа в данном направлении. Первоочередными задачами остаются совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, активизация профилактической деятельности, оснащение кабинетов профилактики вредных привычек в учебных заведениях Стародеревянковского сельского поселения. Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем по противодействию наркомании, обеспечить сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, запустить механизмы развития системы профилактики наркомании. Роль администрации Стародеревянковского сельского поселения состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных органов, органов исполнительной власти и структурных подразделений, органов местного самоуправления и общественности с общенациональными приоритетами развития правового государства, краткосрочных тактических приоритетов со стратегическими долгосрочными перспективами. Стратегия эффективной антинаркотической профилактической работы возможна только через проведение комплекса превентивных мер, с целью ограничения вовлечения в наркоманию новых лиц. сокращение доступности наркотиков путём целенаправленного пресечения их нелегальногопроизводства и оборота на территории Стародеревянковского сельского поселения сокращение спроса на наркотики путём совершенствования системы профилактической работы. Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач: - развитие системы профилактики табакокурения, токсикомании и немедицинского потребления наркотиков; - ликвидация сырьевой базы незаконного наркопроизводства на территории муниципального образования Каневской район. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены. |
|  |  | Поддержка казачества | 5,0 | 5,0 | 100,0% | Опыт российского казачества по организации военно-патриотического воспитания молодежи, возрождению его духовных и культурных традиций востребован органами государственной власти и органами местного самоуправления. Задача: - осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества на территории муниципального образования Стародеревянковского сельского поселения; - оказание содействия казачьим обществам в их деятельности по несению государственной и иной службы; - содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры. |
| 4. | «Пожарная безопасность в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы | Всего по муниципальной программе | 35,1 | 35,1 | 100% |  |
|  |  | Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | 35,1 | 35,1 | 100% | Содержание проблемы и основные направления деятельности по обеспечению пожарной безопасности Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития поселения. Существующее информационное, техническое и технологическое обеспечение муниципальной пожарной команды не способствует устойчивому снижению основных показателей риска пожаров для населения, территорий и конкретных объектов. В поселении не все объекты оснащены системами пожарной автоматики, а темпы прироста оснащенности такими системами весьма низкие. В первую очередь это относится к объектам жилого фонда, на которых происходит основная масса пожаров. Основными направлениями деятельности по повышению эффективности системы обеспечения пожарной безопасности и уменьшению рисков пожаров в поселении являются: повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угрозы жизни и здоровью; оптимизация финансовых и материальных ресурсов, привлекаемых для ликвидации пожаров; оптимизация финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления поселения и организаций, направляемых на решение проблем пожарной безопасности; строительство и оснащение современными техническими средствами пожарных депо; развитие материально-технической базы муниципальных пожарных команд; развитие системы добровольных пожарно-спасательных подразделений; внедрение инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения, а также средств спасения людей при пожарах и средств их тушения; реализация приоритетных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений культуры. По подпрограмме поводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Стародеревянковского сельского поселения. |
| 5. | «Развитие сельского хозяйства» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 2,5 | 2,5 | 100,0% |  |
|  |  | Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия | 2,5 | 2,5 | 100% | Целью Программы является обеспечение реализации мероприятий в области сельского хозяйства и комплексное решение проблем профилактики и ликвидации инфекционных заболеваний крупного рогатого скота и птицы в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: снижение уровня заболеваемости и инфицированности крупного рогатого скота бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом, сибирской язвой, ящуром, лептоспирозом и профилактики заболевания птицы в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан; организация постоянного мониторинга и анализа эпизоотической ситуации по заболеваемости крупного рогатого скота и птицы инфекционными заболеваниями на территории Стародеревянковского сельского поселения; укрепление материально-технической базы Стародеревянковской ветеринарной лечебницы; сохранение санитарно-эпизоотического благополучия на территории Стародеревянковской сельского поселения; недопущение возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц, содержащихся на территории поселения; защита населения от болезней, общих для человека и животных. Осуществление отдельных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. Их лечению, защите населения от болезней, в части обустройства в поселениях мест захоронения биологических отходов (биотермических ям) либо уничтожение биологических отходов в специальных печах. |
| 10 | «Комплексное и устойчивое развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства»на 2018-2023 годы | Всего по программе | 35408,4 | 34828,0 | 98,4% |  |
|  |  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | 24501,9 | 24499,2 | 100,0% | Основной целью основного мероприятия является повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Стародеревянковского сельского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границе населенных пунктов. По основному мероприятию выполнены мероприятия: Мероприятия по подпрограмме «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района на условиях софинансирования в 2021году. Выполнен ремонт Ремонт автомобильной дороги по пер. Малому от ПК 0+00 (Дальняя) до ПК 5+40 (а/д х. Ударный – ст-ца Александровская) в х.Ударный, Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжной от ПК 0+00 (ул. Кубанская) до ПК 5+85 в ст-це Стародеревянковской, Ремонт автомобильной дороги по ул. Степной от ПК 0+00 (ул. Гагарина) до ПК 3+31 (ул. Ленина) в ст-це Стародеревянковской, Ремонт автомобильной дороги по ул. Запорожская от ПК 11+30 (граница ремонта 2020 года) до ПК 17+88 в ст-це Стародеревянковской, Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной от ПК 0+00 (ул. Запорожская) до ПК 8+05 в ст-це Стародеревянковской, Ремонт автомобильной дороги по ул. Лагерной от ПК 0+00 (ул. Пластуновская) до ПК 3+55 (ул. Запорожская) в ст-це Стародеревянковской . Устойчивое функционирование автомобильных дорог местного значения, повышение их транспортно-эксплуатационного состояния является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели – повышения стандартов качества жизни. |
|  |  | Повышение безопасности дорожного движения в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района | 10906,5 | 10328,8 | 94,7% | Основной целью основного мероприятия является содержание в удовлетворительном состоянии сети автомобильных дорог местного значения Стародеревянковского сельского поселения и создание условий для комфортного проживания граждан. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения в границе населенных пунктов. По данному основному мероприятию производится: грейдирование дорог, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, прочистка водосливных каналов и очистка обочин от мусора, спиливание и обрезка деревьев и веток на обочинах дорог, установка дорожных знаков, мойка и чистка знаков, отсыпка пескосолянной смеси. приобретение дорожных знаков. закупка дорожной краски, ГПС, щебня, отсева, песка, концентрата миниральный-Галит, трубы металлической ацинкованной, нанесение дорожной разметки, услуги виброкатка. Мероприятия по содержанию установок уличного освещения. |
| 7 | «Развитие Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в сфере землепользования» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 899,2 | 859,1 | 95,5% |  |
|  |  | Мероприятия по внесению изменений в генеральный план Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | 702,6 | 702,6 | 100,0% | Внесение изменений в генеральный план Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |
|  |  | Землеустройство и землепользование | 196,6 | 156,5 | 79,6% | В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки Стародеревянковского сельского поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения. Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства. Реализация задач основного мероприятия позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, сохранить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду, историко-культурное наследие, определить основные направления социально-экономического развития территории Стародеревянковского сельского поселения. Показателем основного мероприятия является: количество подготовленных топосъемок, подготовленных проектов планировок и проектов межевания. |
| 8 | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 9635,9 | 9569,2 | 99,3% |  |
|  |  | Развитие водоснабжения населенных пунктов | 6964,0 | 6963,2 | 100,0% | Основной целью основного мероприятия является обеспечение устойчивого территориального развития Стародеревянковского сельского поселения посредством совершенствования инженерной инфраструктуры, создание комфортных условий для жизнеобеспечения населения Стародеревянковского сельского поселения необходимым количеством качественной питьевой воды; - повышение качества водоснабжения населения, ремонт водопроводной сети. Основная цель: выполнение мероприятий по развитию водоснабжения на территории Стародеревянковского сельского поселения. |
|  |  | Развитие газоснабжения населенных пунктов | 2671,9 | 2606,0 | 97,5% | Основной целью основного мероприятия является обеспечение устойчивого территориального развития Стародеревянковского сельского поселения посредством совершенствования инженерной инфраструктуры, создание комфортных условий для жизнеобеспечения населения Стародеревянковского сельского поселения; - повышение качества газоснабжения населения, ремонт газопроводной сети |
|  |  | Развитие теплоснабжения населенных пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Основной целью основного мероприятия является обеспечение устойчивого территориального развития Стародеревянковского сельского поселения посредством совершенствования инженерной инфраструктуры, создание комфортных условий для жизнеобеспечения населения Стародеревянковского сельского поселения; - повышение качества теплоснабжения населения, ремонт теплотрасс поселка Сахарный завод. Устойчивое функционирование теплотрасс поселка Сахарный завод, снижение потерь тепловой энергии в зимний отопительный период является гарантией социально-экономического развития поселения, улучшает состояние объектов инженерной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели – повышения стандартов качества жизни. |
| 9 | «Развитие благоустройства на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 17752,5 | 16653,0 | 93,8% |  |
|  |  | Уличное освещение территории сельского поселения | 2900,0 | 2624,0 | 90,5% | В целях развития уличного освещения лежит удовлетворение населения в таких сферах как оптимизация качественного освещения, создание новых точек освещение, безопасность в ночное время |
|  |  | Озеленение территории сельского поселения | 3732,4 | 3495,7 | 93,7% | Территория Стародеревянковского сельского поселения Каневского района постоянно преображается в лучшую сторону за счет постоянного обновление зеленых насаждений, которые также нуждаются в должном уровне ухода. В целях развития озеленение лежит удовлетворение населения в таких сферах как борьба с сорной и карантинной растительностью на землях общего пользования, высадка декоративных растений в соответствующих местах, клумбах, аллеях, и.т.д. |
|  |  | Ликвидация стихийных свалок | 460,0 | 460,0 | 100% | В настоящее время менталитет жителей Стародеревянковского сельского поселения и гостей еще не совсем правильно мыслит по поводу выброса твердых бытовых отходов так и крупногабаритных отходов (обрезки деревьев, листва, и.т.д.) данный выброс мусора как правило происходит в несанкционированных местах, что приводит к захламлению территории поселения так и к нарушению санитарных норм в связи с чем поселению необходимо постоянно держать данное направление в тонусе, чтобы не допустить появление несанкционированных свалок. |
|  |  | Прочее благоустройство территории сельского поселения | 10660,1 | 10073,3 | 94,5% | Территория Стародеревянковского сельского поселения Каневского района постоянно преображается в лучшую сторону, данные тенденции должны только идти в верх на улучшение и наращивание темпов. С мероприятий по данной подпрограмме производятся работы по уборке улиц станицы, содержание парков. Вывоз мусора, содержание в порядке остановок. Проводится ремонт тротуаров, памятников. |
| 10 | «Молодежь Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 60,1 | 60,0 | 99,8% |  |
|  |  | Реализация молодежной политики на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | 60,1 | 60,0 | 99,8% | Реализация государственной молодежной политики на территории Стародеревянковского сельского поселения, создание благоприятных экономических, социальных, организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития молодых граждан. Задача - создание условий для гражданского становления, патриотического воспитания молодежи; формирование здорового образа жизни, решение социально-экономических проблем молодежи, осуществление социальной адаптации и поддержки молодежи. |
| 11 | «Развитие культуры в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 11626,4 | 11580,5 | 99,6% |  |
|  |  | Сельский Дом культуры станицы Стародеревянковская | 9373,5 | 9373,5 | 100,0% | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры, укрепление материально-технической базы учреждений культуры Стародеревянковского сельского поселения Каневского района Творческие коллективы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, наравне с ведущими коллективами Каневского района , достойно представляли профессиональное и самодеятельное искусство на престижных всероссийских. региональных и районных фестивалях и конкурсах. |
|  |  | Библиотечная система | 2062,9 | 2062,9 | 100,0% | Основное мероприятие «Библиотечная система» муниципальной программы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Развитие культуры в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018 – 2023 годы представляет собой комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы МБУК «Стародеревянковская БС» путем приобретения книг и печатных изданий для муниципального бюджетного учреждения культуры «Стародеревянковская библиотечная система» с целью развития кругозора у граждан разных возрастов, обогащения их духовными ценностями, обеспечение права всех граждан на гарантированный доступ в читальные залы. В настоящее время в отрасли культуры Стародеревянковского сельского поселения Каневского района действует МБУК «Стародеревянковская БС», включающая в себя центральную библиотеку и 4 филиала. Книжный фонд МБУК «Стародеревянковская БС» составляет 57776 экземпляров. Ежегодно библиотеки посещает более 4 тысяч человек. |
|  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района | 190,0 | 144,1 | 75,8% | Основное мероприятие представляет собой комплекс целей и задач, направленных повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий и вовлечение в их участие наибольшего количества жителей Стародеревянковского сельского поселения Каневского района. Необходимость подготовки и реализации основного мероприятия вызвана сохранением и развитием традиций преемственности и укрепления семейных связей, содействием развитию творческого и культурного потенциала семьи и вовлечением их в активную социально-культурную деятельность, созданием единого творческого пространства для детей, формированием у них патриотизма к своей Родине, воспитанием нравственной и политической культуры. |
| 12 | «Социальная политика Стародеревянковского сельского поселения Каневского района» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 122,0 | 106,0 | 86,9% |  |
|  |  | Социальная поддержка населения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | 60,0 | 45,0 | 75,0% | В нашем обществе все чаще и чаще возникает категория семей, которая не в состоянии в полной мере самостоятельно решать проблемы, возникающие по независимым от них причинам, поэтому данная основное мероприятие направлено на индивидуальную работу с каждой отдельно взятой семьей, или отдельно взятым гражданином наименее защищенной части населения (многодетные семьи, одинокие матери, неполные семьи, семьи с детьми инвалидами, инвалиды различных категорий тяжести, полные семьи, или отдельные граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации). |
|  |  | Доступная среда | 62,0 | 61,0 | 98,4% | Обеспечение беспрепятственного передвижения и доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры. |
| 13 | «Развитие физической культуры и спорта» в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района» на 2018-2023 годы | Всего по программе | 3301,5 | 3301,3 | 100,0% |  |
|  |  | Поддержка муниципального бюджетного учреждения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Стадион Кубань» | 2711,1 | 2711,1 | 100,0% | Основное мероприятие «Поддержка муниципального бюджетного учреждения Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Стадион Кубань»» муниципальной программы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района «Развитие физической культуры и спорта» в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района на 2018 – 2023 годы представляет собой комплекс целей, задач и мероприятий, направленных на развитие массового спорта в Стародеревянковском сельском поселении Каневского района. Реализация мероприятий основного мероприятия позволит в полном объеме обеспечить: - организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремистской деятельности, мероприятий по первичной профилактике наркомании, профилактике безнадзорности и правонарушений в молодежной среде; - поддержку развития любительского молодежного спорта и туризма и привлечение молодежи к активной туристской и спортивной деятельности; - увеличение количества подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства; - увеличение числа жителей Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов поселения, участвующих в спартакиадах, первенствах и чемпионатах Краснодарского края; - формирование условий здорового образа жизни населения поселения, его психологической устойчивости и полезной занятости, в укреплении здоровья, отвлечении молодежи от пагубных пристрастий и вредных привычек. |
|  |  | Мероприятиявобласти спорта и физической культуры | 590,4 | 590,2 | 100% | - увеличение числа жителей Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом; - повышение уровня спортивного мастерства ведущих спортсменов поселения, участвующих в спартакиадах, первенствах и чемпионатах Краснодарского края; формирование условий здорового образа жизни населения поселения, его психологической устойчивости и полезной занятости, в укреплении здоровья, отвлечении молодежи от пагубных пристрастий и вредных привычек. |
| 14 | «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы на территории Стародеревянковского сельского поселения каневского района» | Всего по программе | 0,0 | 0,0 | 0,0% |  |
|  |  | Благоустройство парков, скверов, мест общего пользования в том числе детских площадок | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Подготовка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализацииприоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
|  |  | Благоустройство территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Подготовка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализацииприоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», и регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работпо благоустройству дворовых территорий Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, механизм контроля за их расходование, а также устанавливает порядок и формыфинансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ. |
| 15. | «Улучшение условий и охраны труда в администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района на 2020-2022 годы» | Всего по программе | 26,0 | 25,9 | 99,6% |  |
|  |  | Обучение руководителейи специалистов, по охране труда и проверка знаний | 2,0 | 2,0 | 100% | Обучение руководителейи специалистов, по охране труда и проверка знаний |
|  |  | Прохождение периодических медицинских осмотров | 24,0 | 23,9 | 99,6% | Прохождение периодических медицинских осмотров |
| 16 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Стародеревянковского сельского поселения Каневского района на 2020-2022 годы» | Всего по программе | 5,0 | 5,0 | 100% |  |
|  |  | Закупка и замена ламп накаливания на энергоэффективные в здании администрации | 5,0 | 5,0 | 100% | Закупка и замена ламп накаливания на энергоэффективные в здании администрации |
|  | ВСЕГО |  | 81778,7 | 79482,9 | 97,2% |  |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                              А.В.Бортникова