ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Стародеревянковского сельского

поселения Каневского района

от 28.04.2017 № 131

ГРАФИК

реализации отделами администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района мероприятий по планированию бюджетных ассигнований и составлению проекта бюджета

на очередной финансовый год

| № п/п | Наименование материалов, документов, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок представления материалов и документов, исполнения мероприятий | Куда представляется | Срок рассмотрения (утверждения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сбор информации, необходимой для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Статистическая информация, необходимая для разработки прогноза консолидированного бюджета Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | Брюховецкий отдел государственной статистики в Каневском районе (по согласованию) | до 10 июня | Отдел экономики и финансов (Бортникова) |  |
| 1.2. | Прогноз социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел экономики и финансов | не позднее 15 июля | Отдел экономики и финансов (Кошель) |  |
| 1.3. | Прогноз поступлений доходов в консолидированный бюджет Стародеревянковского сельского поселения Каневского района, в том числе на плановый период | Администраторы доходов районного бюджета администраторы источников финансирования дефицита бюджетов | до 10 сентября | Отдел экономики и финансов (Кошель) |  |
| 1.4. | Бюджетные проектировки по финансовому обеспечению действующих и вновь принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований (реестр главного распорядителя с обоснованием бюджетных ассигнований) | Администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района | до 10 сентября | Отдел экономики и финансов (Бортникова) |  |
| 2. Формирование проекта бюджета на очередной финансовый год |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование основных показателей местного бюджета | Отдел экономики и финансов (Бортникова) | до 1 октября | администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |  |
| 3.2. | Основные характеристики консолидированного бюджета очередной финансовый год, проектировки основных доходов и распределение расходов местного бюджета, межбюджетные трансферты | Отдел экономики и финансов (Бортникова) | до 10 октября | администрация Стародеревянковского сельского поселения Каневского района |  |

Начальник отдела экономики и финансов				                                                                              А.В.Бортникова